## Tabla de NR- NRR
| Proceso: | Desarrollo de sistemas | [7 empty] | Fecha de Actualización | 31 | 5 | 2024
| Responsable: | Jefe del Departamento de Sistemas
Análisis de Riesgo | Objetivo: | Analizar en conjunto con el área solicitante el desarrollo del sistema informático.
| Aspectos Relacionados con: | Riesgo | Probabilidad | Consecuencia/Impacto | Nivel de Riesgo | Folio de Acción Correctiva (Según Zona de Calor) | Número de no Conformidad (según FOR-03-00-01) | Tratamiento Inicial del nivel de riesgo detectado | Responsable de la ejecución (Siglas del Puesto) | Fecha de cumplimiento (DD/MM/AA) | Probabilidad Residual | Consecuencia Residual | Riesgo Residual | ¿En que Documentos del Proceso se integra el tratamiento del Riesgo detectado? (Trazabilidad de la documentación)
| Cliente | Alta variación en los requerimientos de información | 3 | 3 | 9 |  | 16 | Asentar claramente los requerimientos de la información en el formato de requerimientos de información | JDDSIST / DESIS | 2023-06-20 | 2 | 3 | 6 | MP - Formato para Obtener Requerimientos de Información
|  | Falta de claridad en los requerimientos de información | 2 | 3 | 6 |  | 17 | Realizar varias reuniones con el área solicitante para determinar cuales serán sus requerimientos de información | JDDSIST / DESIS | 2023-03-10 | 1 | 3 | 3 | PMP - Minuta de reuniones
|  | Solicitud de cambios extraordinarios no contemplados en la planeación | 2 | 3 | 6 |  | 18 | Solo considerar aquellos requerimientos de información que fueron estipulados en el formato de requerimientos de información | JDDSIST / DESIS | 2023-06-20 | 1 | 3 | 3 | MP - Formato para Obtener Requerimientos de Información
| Legales | No considerar las leyes de protección de datos al recopilar información personal de los usuarios | 2 | 2 | 4 |  | 19 | Revisión periódica de actualizaciones | JDDSIST | 2022-06-03 | 1 | 2 | 2 | MP - LFPPD
|  | No respetar el código de ética | 2 | 2 | 4 |  | 20 | Solicitar a TH una reinducción sobre el código de ética | JDDSIST | 2022-10-21 | 1 | 2 | 2 | MP - código de ética
| Reglamentarios | La interpretación de los requerimientos es inadecuada | 3 | 3 | 9 |  | 21 | Agendar varias reuniones con el área solicitante hasta que queden bien definidos los requerimientos de información | JDDSIST / DESIS | 2023-06-20 | 2 | 3 | 6 | MP - Formato para Obtener Requerimientos de Información PMP - Minuta de Reuniones
|  | Mala planificación de las actividades de realizar | 3 | 3 | 9 |  | 22 | Detallar el Cronograma de actividades | JDDSIST / DESIS | 2023-06-20 | 2 | 3 | 6 | (MP y PMP) Cronograma de actividades
| Requisitos de la Organización | No hay suficientes desarrolladores | 3 | 3 | 9 |  | 23 | Realizar la solicitud de personal a la Dirección de Talento Humano | JDDSIST | 2022-10-04 | 2 | 3 | 6 | Solicitud del personal
|  | Capacitación constante respecto a su puesto | 3 | 3 | 9 |  | 24 | Solicitar capacitación del personal con cursos que sean de interés para el personal del departamento de desarrollo de sistemas | JDDSIST | 2022-03-01 | 2 | 3 | 6 | Diagnostico de Necesidades
|  | Falta de equipamiento adecuado | 3 | 3 | 9 |  | 25 | Hacer la solicitud correspondiente al departamento de recursos materiales | JDDSIST | 2022-06-03 | 2 | 3 | 6 | Requisición de compra
| Objetivo: | Diseñar en conjunto con el área solicitante el desarrollo del sistema informático.
| Cliente | Cambio del Personal | 3 | 2 | 6 |  | 26 | Capacitar al nuevo personal y hacer entrega del formato de requerimientos de información para que sepa lo que se pidió | JDDSIST | 2023-06-03 | 2 | 2 | 4 | MP y PMP Minuta de reuniones
|  | El diseño no se adapta a sus necesidades | 3 | 3 | 9 |  | 27 | Hacer presentaciones de prototipos para que el cliente vea como evoluciona el sistema de información | JDDSIST / DESIS | 2023-06-20 | 2 | 3 | 6 | MP y PMP Minuta de reuniones, Fomato de pruebas
| Legales | Utilizar software sin licencia o plagiar código, lo que podría resultar en infracciones de derechos de autor. | 2 | 2 | 4 |  | 28 | Asegurarse de adquirir licencias legales para todo el software utilizado en el desarrollo del proyecto, evitando así posibles infracciones de derechos de autor | JDDSIST | 2022-06-03 | 1 | 2 | 2 | MP - LFPPD
|  | Ser responsable legalmente por daños o perjuicios causados a terceros debido a defectos en el diseño del software. | 2 | 2 | 4 |  | 29 | Realizar pruebas exhaustivas del software durante el desarrollo para identificar y corregir posibles defectos que podrían causar daños. | JDDSIST | 2023-10-21 | 1 | 2 | 2 | MP - código de ética
| Reglamentarios | La interpretación de los requerimientos es inadecuada | 3 | 3 | 9 |  | 30 | Agendar varias reuniones con el área solicitante hasta que queden bien definidos los requerimientos de información | JDDSIST / DESIS | 2023-06-20 | 2 | 3 | 6 | MP - Formato para Obtener Requerimientos de Información PMP - Minuta de Reuniones
|  | Mala planificación de las actividades de realizar | 3 | 3 | 9 |  | 31 | Detallar el Cronograma de actividades | JDDSIST / DESIS | 2023-06-20 | 2 | 3 | 6 | (MP y PMP) Cronograma de actividades
| Requisitos de la Organización | No hay suficientes desarrolladores | 3 | 3 | 9 |  | 32 | Realizar la solicitud de personal a la Dirección de Talento Humano | JDDSIST | 2022-10-04 | 2 | 3 | 6 | Solicitud del personal
|  | Capacitación constante respecto a su puesto | 3 | 3 | 9 |  | 33 | Solicitar capacitación del personal con cursos que sean de interés para el personal del departamento de desarrollo de sistemas | JDDSIST | 2022-03-01 | 2 | 3 | 6 | Diagnostico de Necesidades
|  | Falta de equipamiento adecuado | 3 | 3 | 9 |  | 34 | Hacer la solicitud correspondiente al departamento de recursos materiales | JDDSIST | 2022-06-03 | 2 | 3 | 6 | Requisición de compra
| Objetivo: | Desarrollar el código para la creación de sistema informático de acuerdo con el diseño y los estándares establecidos.
| Cliente | hacer uso de sistema para otros fines como divulgación de información | 2 | 3 | 6 |  | 35 | Informar sobre el acuerdo de confidencialidad que TH proporciona | JDDSIST | 2022-10-21 | 1 | 3 | 3 | Acuerdo de confidencialidad de TH
|  | Capacitación constante respecto a su puesto | 2 | 3 | 6 |  | 36 | Recibir correo por parte de DTH a la DTIC | DTICS | 2023-06-20 | 1 | 3 | 3 | Correo electrónico
|  | No cuenta con equipo de computo necesario o cuenta con un equipo obsoleto | 3 | 3 | 9 |  | 37 | Se informa al área solicitante los requerimientos mínimos para el uso de su sistema | JDDSIST | 2023-03-10 | 2 | 3 | 6 | MP Y PMP Minuta de reuniones
| Legales | Violación de acuerdos de confidencialidad | 2 | 2 | 4 |  | 38 | Informar sobre el acuerdo de confidencialidad que TH proporciona | JDDSIST | 2023-03-10 | 1 | 2 | 2 | MP y PMP Minuta de reuniones
|  | La parte interesada no lee el aviso de privacidad | 3 | 3 | 9 |  | 39 | Se coloca aviso de privacidad en los sistemas que así lo requieran | DESIS | 2022-06-03 | 2 | 3 | 6 | MP Aviso de privacidad
|  | No abordar las vulnerabilidades de seguridad en el diseño del sistema, lo que podría resultar en ataques cibernéticos y responsabilidad legal por la pérdida de datos. | 3 | 2 | 6 |  | 40 | Incorporar medidas de seguridad robustas durante el diseño del sistema, como encriptación de datos, autenticación de usuarios, control de accesos, entre otros. | JDDSIST | 2022-06-03 | 2 | 2 | 4 | MP - LFPPD
|  | Utilizar tecnologías, algoritmos o diseños que infrinjan derechos de propiedad intelectual de terceros. | 2 | 2 | 4 |  | 41 | Verificar las licencias y acuerdos de uso de cualquier tecnología de terceros incorporada en el sistema para asegurarse de que se cuenta con los derechos necesarios para su uso. | JDDSIST | 2022-10-21 | 1 | 2 | 2 | MP - código de ética
| Reglamentarios | No entregar a tiempo el sistema informático | 2 | 3 | 6 |  | 42 | Crear el cronograma de actividades de los desarrolladores asignados | JDDSIST | 2023-06-20 | 1 | 3 | 3 | (MP y PMP) Cronograma de actividades
|  | Elaborar un sistema que no cumpla con los reglamentos de las incorporaciones | 3 | 3 | 9 |  | 43 | Leer y entender los reglamentos de los sistemas de incorporación de los Programas académicos | JDDSIST / DESIS | 2022-06-03 | 2 | 3 | 6 | MP Reglamentos de sistemas Incorporantes
|  | La interpretación de los requerimientos es inadecuada | 3 | 2 | 6 |  | 44 | Agendar varias reuniones con el área solicitante hasta que queden bien definidos los requerimientos de información | JDDSIST / DESIS | 2023-06-20 | 2 | 2 | 4 | MP y PMP Minuta de reuniones
|  | Desarrollar un sistema sin tener una solicitud autorizada | 2 | 2 | 4 |  | 45 | Requerir acta de aceptación para la creación del sistema informático | JDDSIST | 2023-06-20 | 1 | 2 | 2 | MP Acta de aceptación
| Requisitos de la Organización | No hay suficientes desarrolladores | 3 | 3 | 9 |  | 46 | Realizar la solicitud de personal a la Dirección de Talento Humano | JDDSIST | 2022-10-04 | 2 | 3 | 6 | Solicitud del personal
|  | Capacitación constante respecto a su puesto | 3 | 3 | 9 |  | 47 | Solicitar capacitación del personal con cursos que sea de interés para | JDDSIST | 2022-03-01 | 2 | 3 | 6 | Diagnostico de Necesidades
|  | Falta de equipamiento adecuado | 3 | 3 | 9 |  | 48 | Hacer la solicitud correspondiente al departamento de recursos materiales | JDDSIST | 2023-06-03 | 2 | 3 | 6 | Requisición de compra
| Objetivo: | Implementar sistemas informáticos que se ajusten a las necesidades de las áreas solicitantes
| Cliente | El sistema implementado no cumpla completamente con los requisitos del cliente | 2 | 3 | 6 |  | 60 | Vuelver a revisar los requisitos del cliente para asegurarte de comprender completamente sus necesidades y expectativas. Si es necesario, organizar reuniones adicionales con el cliente para aclarar cualquier ambigüedad y actualizar los requisitos según corresponda. | JDDSIST | 2022-10-21 | 1 | 3 | 3 | Formato para obtener requerimientos de informacion
|  | La implementación de un nuevo sistema informático puede encontrarse con resistencia por parte de los usuarios finales | 2 | 3 | 6 |  | 61 | Involucrar a las partes interesadas desde las etapas iniciales del proceso de implementación. Permíteles contribuir con ideas, sugerencias y preocupaciones. | JDDSIST | 2023-06-20 | 1 | 3 | 3 | Cronograma de actividades
|  | Falta de documentación adecuada sobre el sistema puede dificultar su mantenimiento y soporte a largo plazo | 3 | 3 | 9 |  | 62 | Mantener la documentación actualizada a lo largo del ciclo de vida del sistema, especialmente cuando se realizan cambios o actualizaciones. | JDDSIST | 2023-03-10 | 2 | 3 | 6 | Manuale de los sistemas informáticos
| Legales | Implementar software sin abordar las vulnerabilidades de seguridad, pérdida de datos confidenciales. | 2 | 2 | 4 |  | 63 | Asegurarse de que el software se desarrolle siguiendo buenas prácticas de seguridad, como codificación segura, validación de datos, gestión de accesos y encriptación de datos sensibles. | JDDSIST | 2023-03-10 | 1 | 2 | 2 | Buenas practicas de desarrollo de sistemas informáticos
|  | Divulgación no autorizada de información confidencial durante la implementación del sistema | 3 | 3 | 9 |  | 64 | Limitar el acceso a la información confidencial solo al personal autorizado y necesario para la implementación del sistema. Utilizar controles de acceso, contraseñas seguras y autenticación de dos factores para proteger los datos sensibles. | DESIS | 2022-06-03 | 2 | 3 | 6 | Controles de acceso y creación de perfiles según las actividades desempeñadas
| Reglamentarios | No cumplir con leyes como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) | 2 | 3 | 6 |  | 65 | Familiarízarse con los requisitos y principios del GDPR y asegúrate de cumplir con todas las obligaciones legales establecidas en el reglamento | JDDSIST | 2023-06-20 | 1 | 3 | 3 | Minutas de Reunión
|  | limitar la compatibilidad de sistemas informáticos y dificultar la integración con otros sistemas | 3 | 3 | 9 |  | 66 | Mantener los sistemas informáticos actualizados y realiza un mantenimiento regular para garantizar que sigan siendo compatibles con las últimas tecnologías y requisitos de integración. Actualiza los componentes obsoletos que puedan dificultar la interoperabilidad. | JDDSIST / DESIS | 2022-06-03 | 2 | 3 | 6 | Buenas practicas de desarrollo de sistemas informáticos
| Requisitos de la Organización | Implementacion de sistemas que no están diseñados para escalar de manera eficiente y adaptarse al crecimiento de la organización | 3 | 3 | 9 |  | 67 | Priorizar la selección de sistemas informáticos que sean escalables y flexibles, esto permitirá adaptarlos sin problemas al crecimiento de la organización. | JDDSIST | 2022-10-04 | 2 | 3 | 6 | Buenas practicas de desarrollo de sistemas informáticos
|  | Falta de recursos adecuados: como recursos humanos, financieros o tecnológicos para cumplir con los requisitos de la organización | 3 | 3 | 9 |  | 68 | Priorizar las tareas y proyectos de acuerdo con la disponibilidad de recursos. Enfocar los esfuerzos en aquellas actividades que generen un mayor valor para la organización y contribuyan a alcanzar sus objetivos estratégicos | JDDSIST | 2022-03-01 | 2 | 3 | 6 | Cronograma de actividades
Note on I13: usuario: Para Riesgos que se presentan en todos los procesos; se deberá establecer un tratamiento estándar
Note on L13: usuario: Debe reducirse despues de aplicar el tratamiento
Note on M13: usuario: Debe ser igual a la consecuencia inicial
Matriz de Riesgos
Fecha de Elaboración: 10 de enero de 2024
Revisión: 02
ID: MTR-05-10-01

## Tablas Calificación de Riesgos
Probabilidad de que ocurra
5 | Altamente Probable que pase
4 | Medianamente Probable que pase
3 | Probabilidad baja de ocurrencia
2 | Improbable que pase
1 | No pasa
Consecuencia/Impacto
5 | paro total del proceso
4
3
2
1 | no pasa nada
Note on B10: usuario: Se refiere al impacto en: - Costo - Tiempo empleado - Recurso Humano -Cliente
contenido agregado por parte de SGC, ya que los campos se encontraban vacios

## Matríz de Riesgos
Consecuencia/Impacto | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad
Mantener las medidas de Control existentes. Necesario revisar de forma periodica que no suba el nivel del riesgo detectado para que siga siendo nivel bajo. Necesarias las evidencias documentales del control
Necesario emprender acciones para reducir el nivel de riesgo detectado. Las acciones propuestas deberan estar registradas en la tabla de Control de no conformidades, en la cuál se deberá hacer el registro como una OM; es necesaria la evidencia documental de implementación de las acciones. Integrar dichas mejoras planteadas a los documentos del proceso.
Necesario iniciar con acciones inmediatas para reducir el daño que se pueda ocasionar. Las acciones tomadas deben ser tan efectivas como para garantizar la reducción de la probabilidad. Imprescindible la constante verificación del riesgo y su control, antes de realizar cualquier tarea. Se requiere acción correctiva y registro en tabla de Control de no conformidades. Se deberán integrar las acciones correctivas a los documentos del proceso (MP, PC, etc)
Se deben tomar Acciones inmediatas para detener el impacto del riesgo en la operación del proceso. No continuar con las operaciones del proceso a menos que se cuente con medidas de control que impacten de forma sigificativa la probabilidades de ocurrencia. Necesaria la aplicación de acción correctiva inmediata y la integración de las acciones correctivas a los documentos del proceso (MP,PC, etc)

## CTRL DE CAMBIOS
FECHA | DESCRIPCIÓN BREVE DEL CAMBIO | NOMBRE Y CARGO DE QUIEN
|  | REVISA | APRUEBA
2019-08-15 | Se agregan columnas de responsable de las acciones y la fecha. Se modifica las definiciones y acciones a tomar en mapa de calor ( origen: auditoria LRQA 2019) | Ing. Nora Marcela Canela Erives | MAD Boghar González y González
08.12.23 | Se cambia de Estrategias para Disminuir la Probabilidad de Ocurrencia a tratamiento de nivel de riesgo Se agregan las siguientes columnas derivado de observaciones en auditoria externa 2023 ( sd-biblio): 1. documentos en los que se encuentran documentadas las estrategias planteadas. (trazabilidad) 3. Folio de Acción Correctiva (según zona de calor) 4. Número de no Conformidad (según FOR-03-00-01) | M.A Nora Marcela Canela Erives | MAD Boghar González y González